BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA NAGARI

  - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

| No | Nama Program/ Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal RPJM Nagari | Target Capaian Tahun Ke 1-8 |  |  |  |  |  |  |  | Kondisi Akhir RPJM Nagari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |  |
| 1 | Penyediaan Siltap dan Tunjangan Wali Nagari | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| 2 | Penyediaan Siltap dan Tunjangan Perangkat Nagari | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| 3 | Penyediaan Tunjangan Sekretaris Nagari | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 4 | Penyedian Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 5 | Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 6 | Penyediaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Bamus | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 7 | Penyediaan Operasional Bamus | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 8 | Penyediaan siltap, Tunjangan, dan Operasional Kepala Jorong | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 9 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran /- Pemerintahan | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 10 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Nagari | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 11 | Pembangunan/Rehabilita si/Peningkatan Gedung/- Prasarana Kantor Nagari | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 12 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 13 | Penyusunan/Pendataan/- Pemutakhiran Profil Nagari | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 14 | Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Nagari | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 15 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 16 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Nagari secara Partisipatif | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 17 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari/-Pembahasan APBNag (reguler) | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 18 | Penyelenggaraan Musyawarah Nagari lainnya (Musjor, rembug Nagari (non reguler) | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 19 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (RPJMNag/RKPNag, dll) | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 20 | Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari (APBNag, APBNag Perubahan, LPJ, dll) | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 21 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Nagari | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 22 | Penyusunan Kebijakan Nagari (Pernag/-Perwanag selain Perencanaan/ Keuangan | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 23 | Penyusunan Laporan Wali Nagari, LPPNag dan Informasi Kepada Masyarakat | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 24 | Pengembangan Sistem Informasi Nagari | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 25 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 26 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Penyari- ngan dan Penjaringan Perangkat Nagari | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 27 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Anggota Bamus Nagari | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 28 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilwanag | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 29 | Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam Lomba Nagari/- Nagari | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 30 | Dukungan Biaya Operasional dan Biaya lainnya untuk Nagari Persiapan | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 31 | Dukungan Biaya Sertifikat Tanah Kas Nagari | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 32 | Dukungan Biaya Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 33 | Dukungan Biaya Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 34 | Dukungan Biaya Mediasi Konflik Pertanahan | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 35 | Dukungan Biaya Penyuluhan Pertanahan | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 36 | Dukungan Biaya Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 37 | Dukungan Biaya Pelaksanaan Penegasan dan Penetapan Batas Nagari/Kecamatan/- Kabupaten | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 38 | Dukungan Biaya Bimtek Tim Penyusun RKPNag | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 39 | Dukungan Biaya Bimtek Tim Penyusun RPJMNag | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 40 | Dukungan Biaya Pemekaran Jorong Piladang menjadi 3 | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 41 | Dukungan Biaya Kunjungan Pemerintah Nagari Kesetiap Jorong- Jorong | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| 42 | Dukungan Biaya Kegiatan kunjungan berkala dari Pemerintah Nagari, Bamus, dan Lembaga- lembaga Nagari ke masyarakat | Persen | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |

  - Bidang Pelaksanaan Pembangunan

| No | Nama Program/ Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal RPJM Nagari | Target Capaian Tahun Ke 1-8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Kondisi Akhir RPJM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |  |  |
| 1 | Rabat Beton Jalan (gang) lingkung Sungai Cubadak | Persen | 0 | 50 % | 100 % |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2 | Lanjutan Rehab Poskesri | Persen | 0 | 50 % |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 3 | Perbaikan Jalan lingkar Simabua - Pincancang - Tobiang- Sikumbang/ Caniago | Persen | 0 | 100 % |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 4 | Pembangunan Jalur Drainase Pasar Jumat Piladang | Persen | 0 | 50 % | 100 % |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 5 | Rabat Beton Jalan Perumahan Palasan | Persen | 0 | 100 % |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 6 | Pembukaan Jalan Pertanian Bonda Lintang- Sikabu-Data | Persen | 0 | 50 % | 100 % |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 7 | Pembuatan Drainase SD N 03 - Sopan | Persen | 0 | 100 % |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 8 | Pembukaan Jalan Usaha Tani dari Tanjuang Karambia - Ngalau | Persen | 0 |  | 50 % | 100 % |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 9 | Pengaspalan Pelataran Parkir Pasar Piladang | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 10 | Perbaikan Jalan Lingkar Piladang | Persen | 0 | 25 % | 50 % | 75% | 100% |  |  |  |  | 100% |  |
| 11 | Pembukaan Jalan Paluang sampai Kubu | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 12 | Pembukaan Jalan Lurah Parik - Lurah Tanjuang - Masjid Usang | Persen | 0 |  |  | 50% | 100% |  |  |  |  | 100% |  |
| 13 | Pengerasan Jalan Lurah Parik (Galanggang Lamo)/ Jalan Lingkar | Persen | 0 |  |  |  |  | 50% | 100% |  |  | 100% |  |
| 14 | Pengaspalan Atau Rehab Berat Jln. Simpang Tigo - Galanggang | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 15 | Peningkatan / Rehab Jalan Bodi-Simabua- Picancang | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 16 | Lanjutan Rabat Beton Simpang 3 Bauang - Guguak Duri dan perbaikan Drainase Jalan | Persen | 1 |  |  | 50% | 100% |  |  |  |  | 100% |  |
| 17 | Pembukaan dan Rabat Beton Jalan Lingkar Guguak Bulek - SMA Piladang | Persen | 0 |  |  |  |  | 50% | 100% |  |  | 100% |  |
| 18 | Pengerasan dan Rabat Beton Tanjuang Tolang - Bukik Singgolang | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 19 | Perbaikan saluran Drainase SD N 03 KTBA - Lurah Karuah | Persen | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |
| 20 | Lanjutan Pembuatan Drainase Koto - Tambak | Persen | 1 |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| 21 | Pembukaan Jalan Kojai - Pasia | Persen | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |
| 22 | Pembukaan Jalan Usaha Tani Kapola Bonda - Solok | Persen | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |
| 23 | Pebukaan Jalan Usaha Tani Godung - Lurah Pagaluak | Persen | 0 |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| 24 | Pebukaan Jalan Usaha Tani Katimbuakan - Jambu | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 25 | Pebukaan Jalan Usaha Tani Polam - Parambahan | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 26 | Pebukaan Jalan Lingkar Bonda Lambuang - Piliang | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 27 | Pengerasan Jalan simpang Tigo sampai Puncak Rajo | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 28 | Peningkatan/ pengerasan Jalan Boncah Loweh | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 29 | Pembukaan Jalan Lingkar Puncak Rajo | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 30 | Rehab/Perbaikan Jalan TK Aisyiyah- Lurah Parik (Peningkatan Kelas Jalan Menjadi Jalan Lapen) | Persen | 0 | 50% | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 31 | Rehab/Perbaikan Jalan Guci-Mesjid | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 32 | Pembukaan Jalan Pertanian Luak Ampiang - Koto Sikoghek | Persen | 0 |  |  |  | 50% | 100% |  |  |  | 100% |  |
| 33 | Pembukaan Jalan Pertanian Pauh Data- Kojai | Persen | 0 |  | 50% | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 34 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Poskesri | Persen | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% |  |
| 35 | Pembukaan Jalan Pertanian Simpang Tigo - SMP N 3- Bukit Kelinci | Persen | 0 |  |  |  |  | 50% | 100% |  |  | 100% |  |
| 36 | Pemasangan Lampu Jalan dari Simpang Batu Ampa- Piontang | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 37 | Pelatihan Pengolahan Limbah | Persen | 0 | 50% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 38 | Perbaikan Drainase Simpang Taeh - Mesjid | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 39 | Rehab Jalan Kabupeten Simpang 3 - Bonda Lintang | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 40 | Perbaikan Jalan Kabupaten Simpang Batu Hampar - Bonda Lambuang | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 41 | Perbaikan Jalan Lingkar Masjid - Napa | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 42 | Lanjutan Pembukaan Jalan Usaha Tani Simabua - Baliak Gamba - Katimbuaan | Persen | 75% |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 43 | Pembuatan Jembatan Pesong - Luwuang | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 44 | Pembuatan Jembatan Goduang - Lurah Pagaluak | Persen | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |
| 45 | Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 46 | Pengaspalan Jalan Boncah Sirombuang sampai Situjuah | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 47 | Pengadaan air bersih Jorong Sungai Cubadak | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 48 | Penyediaan Sarana dan Prasarana kader yandu (tempat bermain anak dan mainan anak) | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 49 | Pembukaan Jalan usaha tani Bonda Lambuang - Parambahan | Persen | 0 |  |  | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  | 100% |  |
| 50 | Pembukaan Jalan Lingkar Ateh Kociak Guguak Nunang - Pukesmas atau Masjid Alfurqon | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 51 | Pembukaan Jalan Lingkar Masjid Raya Piladang Lurah Sandiang - Tobek Godang. | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 52 | Subsidi Pemasangan Air Bersih PDAM di lingkungan sekitar Pasar Jumat Jorong Piladang | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 53 | Pelatihan Pengelolaan dan Pengolahan Persampahan | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 54 | Regulasi Tata Kelola Lingkungan dan Pemukiman | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 55 | Pembukaan Jalan Pertanian Lurah Parik- Lurah Pogang | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 56 | Rabat Beton Jalan Simpang Tigo Guguak Bulek - Lurah Pincuran | Persen | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |
| 57 | Pembuatan Drainase Simpang 3 Guguak Bulek - Musholla | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 58 | Pembuatan Drainase Ateh Nagori - Jembatan Pos Ronda | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 59 | Pembangunan Sarana Ibadah UPTD SDN 06 Koto Tangah Batu Hampar (sekolah | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 60 | Lanjutan Pengaspalan Jalan Lingkung Simpang Batu Sangkar ke Pasar Piladang | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 61 | Pengaspalan dan Pengerasan Jalan Lingkar Simpang SMA 1 Akabiluru - Guguak Bulek | Persen | 0 |  | 33% | 67% | 100% |  |  |  |  | 100% |  |
| 62 | Drainase Simpang Batu Sangka - Lurah Sikampuang | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 63 | perbaikan sarana Lampu dan penerangan di Jalan- Jalan Lingkungan Jorong Piladang. | Persen | 0 | 33% | 67% | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 64 | Lanjutan Pengecoran Rabat Beton dan Pengedaman Jalan Guguak Nunang - Lurah Poriang - Tanjuang Simalidu | Persen | 0 |  |  | 50% | 100% |  |  |  |  | 100% |  |
| 65 | Penambahan Debit Air dari Batang Agam (MoU dengan PLTA Batang Agam) | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 66 | Penyediaan Sarana dan Prasarana TK | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |  |
| 67 | Pembukaan Jalan Pertanian Picancang- Mancuang | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 68 | Pembukaan Jalan Lingkar Mesjid - Gobah | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 69 | Pembukaan Jalan Pertanian Tanjuang Bayua - Pinang | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 70 | Kelengkapan sarana dan prasarana Posyandu | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |  |
| 71 | Perbaikan Gorong-gorong Bonda Lintang (Plat Duiker) | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 72 | Pengadaan Sistem pengolahan Sampah dan Pengadaan tempat | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 73 | Lanjutan Rehab Pemakaman Umum | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 74 | Penebangan pohon - pohon besar yang membahayakan Masyarakat | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 75 | Rehab Jalan Simpang Batu Sangka - Seberang Parit | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 76 | Regulasi Tata Kelola Sampah Rumah Tangga | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 77 | Perbaikan/pembuatan Drainase dari simpang batu ampa-piontang | Persen | 0 | 50% | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 78 | Pemberian Bea siswa Kepada Siswa Berprestasi | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |  |
| 79 | Peningkatan Honor Guru TK | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |  |
| 80 | Pembuatan Pagar TK | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 81 | Pembuatan Pagar, Gerbang dan Pefinblok SDN 01 KTBA | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 82 | Pembukaan Jalan Baru Pustu - Batu Singkek | Persen | 0 |  |  |  | 50% | 100% |  |  |  | 100% |  |
| 83 | Pembuatan Drainase Musholla An Nur - Lurah Karuah - Guguak Duri | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 84 | Penanaman pohon di lahan yang miring, pengelolaan sampah | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 85 | Peningkatan kapasitas Kader yandu | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 86 | Pengadaan Perpustakaan TPQ | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |  |
| 87 | Perbaikan Drainase Karambia Sabatang - Ateh Kampuang - Picancang - Sikumbang - Simabua - Piliang - Congkoang | Persen | 0 |  | 30% | 70% | 100% |  |  |  |  | 100% |  |
| 88 | Pengadaan sarana dan prasana pengelolaan sampah Rumah Tangga | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 89 | Pembuatan Jamban Sehat untuk warga miskin Jorong Piladang | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 90 | Pembangunan Pagar SMAN 1 Akabiluru | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 91 | Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD SDN 05 KTBA (Mushola dan Pagar | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 92 | Peningkatan Kesejahteraan/honor Kader Yandu | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |  |
| 93 | Pembuatan Plang Nama Poskesri | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 94 | Rahab Jalan Lingkar Kapolo Koto - Lurah Parik | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 95 | Perbaikan Drainase dari Guguak Canceh - Lurah Karuah | Persen | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |
| 96 | Perbaikan Drainase dari Kapalo Aia - Lurah Karuah | Persen | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |
| 97 | Pembuatan Drainase SD N 03 KTBA | Persen | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |
| 98 | Pembangunan Pagar Pustu | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 99 | Pelatihan keterampilan dan Teknologi | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 100 | Pembangunan Ruangan Labor Komputer UPTD SDN 06 Koto Tangah Batu Hampar (sekolah Penggerak) | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 101 | Rehab Ringan Gedung UPTD SDN 06 Koto Tangah Batu Hampar (sekolah Penggerak) | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 102 | Pembukaan Jalan Usaha Tani Simonda - Pamandian Kudo | Persen | 0 |  |  |  |  | 50% | 100% |  |  | 100% |  |
| 103 | Peningkatan kualitas Jalan PNPM segment Bukik Canciang - Beringin | Persen | 0 |  |  | 50% | 100% |  |  |  |  | 100% |  |
| 104 | Pembukaan Jalan Lingkar Kuciang Dapek - SMA 1 Kec. Akabiluru | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 105 | Sosialisasi dan Program POSYANDU REMAJA melalui pengurus pemuda dan Karang Taruna | Persen | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 106 | Pembukaan Jalan Usaha Tani Tanjuang Lundang - Data | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 107 | Pengerasan Jalan Lingkar Ujung Galanggang Sikasok - Gerbang SD | Persen | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |
| 108 | Pembukaan Jalan Data - Lurah Karupuak | Persen | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |
| 109 | Program air bersih/ saluran PDAM | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 110 | Peningkatan sarana dan prasarana Posyandu di dekat Lapangan Sepak Bola | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 111 | Pengadaan saluran PDAM untuk daerah Puncak Rajo | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 112 | Pengadaan saluran PDAM untuk wilayah Lurah Parik | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 113 | Pengadaan sistem pengelolaan sampah serta sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan Tata cara Pengelolaan sampah rumah tangga | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 114 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Posyandu | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |  |
| 115 | Pembuatan Ruang Tunggu dan Ruang Bersalin Poskesri | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 116 | Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 117 | Pembukaan Jalan Angku Lareh - Tambak | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 118 | Pengadaaan sarana MCK sebanyak 5 Titik | Persen | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |
| 119 | Pembuatan Gerbang Sekolah SDN 06 KTBA | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 120 | Perbaikan Jalan dan bahu Jalan kabupaten dari Bonda Lambuang - Seberang Parit | Persen | 0 | 33% | 67% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 121 | Pembukaan Jalan Tobek Godang - Sianok (lokasi Pemakaman Umum) | Persen | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |
| 122 | Rehab berat Pustu, mobiler serta sarana dan prasarana persalinan | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 123 | Pengusulan BPJS-PBI | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |  |
| 124 | Regulasi tata kelola sampah rumah tangga | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 125 | Lanjutan Pengaspalan Jalan Lingkar Guguak Nunang - Guguak Bulek | Persen | 0 |  | 50% | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 126 | Pembangunan Drainase dan Bahu Jalan Pasar Piladang - Lurah | Persen | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 127 | Penyediaan sarana dan Prasarana Posyandu dilingkungan Jorong Piladang | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 128 | Sosialisasi Pengelolaan sampah dan Penerapan program pengelolaan sampah atau Bank Sampah di lingkungan Jorong Piladang | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 129 | Peningkatan Jalan Kobun - SibOrang Loweh | Persen | 0 |  | 50% | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 130 | Pembukaan Jalan Usaha Tani - Kubu - Limau Puruk - Palasan | Persen | 0 |  |  |  | 50% | 100% |  |  |  | 100% |  |
| 131 | Perbaikan Drainase Tobek DT Sumano - Lurah Pasia | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 132 | Perbaikan Drainase/ saluran Simpang 4 - Lurah Kubang | Persen | 0 |  | 50% | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 133 | Rehab , Peningkatan sarana dan prasarana Poskesri ( Pagar Poskeri dan Ruang Pembatas Berobat) | Persen | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |
| 134 | Pengadaan saluran PDAM untuk daerah Tanjuang Lundang | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 135 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Program Paket B dan C | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |  |
| 136 | Regulasi Tata Kelola Lingkungan dan Pemukiman | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 137 | Pelebaran dan Rabat Beton Jalan Kapalo Koto - Tambak | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 138 | Pelatihan pengendalian sampah organik dan non organik | Persen | 0 | 50% |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 139 | Pengadaan Sumber air bersih | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 140 | Peningkatan kualitas Jalan Koto Lalang - Ujuang Ladang | Persen | 0 |  |  | 50% | 100% |  |  |  |  | 100% |  |
| 141 | Pembuatan jembatan sederhana di Lereng/Luwuang yang menghubungkan Parambahan dengan Siborang | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 142 | Penyediaan Sarana dan Prasarana pos yandu | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 143 | Pembuatan Jamban Sehat (IPAL Komunal skala kecil) | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 144 | Penanggulangan penyakit menular | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |  |
| 145 | Bantuan Rumah Tidak Layak Huni | Persen | 0 | 40% |  | 40% |  | 20% |  |  |  | 100% |  |
| 146 | Regulasi tata kelola lingkungan pemukiman | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 147 | Pembuatan Jalan Tobek dingin - lurah Pasandiang | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 148 | Perbaikan Drainase dan Bahu Jalan Guguak Canceh | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 149 | Pembukaan Jalan Usaha Tani / Lingkar Masjid Usang - Basuang - Lurah Parik | Persen | 0 |  |  |  |  | 50% | 100% |  |  | 100% |  |
| 150 | Pelebaran Jalan Masjid Raya - Surau Daua | Persen | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |
| 151 | Pengadaan sarana dan prasarana SD Islam Baitunna'im | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 152 | Penyediaan sarana dan prasarana TK Budi Utama terutama prasarana bermain anak dan pagar bangunan TK | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 153 | Pembukaan Jalan Lingkar Puncak Rajo | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 154 | Rehab / Perbaikan Jalan Lapangan Bola Kaki | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 155 | Pembukaan Jalan Pertanian Paghajo- Guguak Sambayang | Persen | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |
| 156 | Pembangunan WC TK Bina Karya Sungai Cubadak | Persen | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |
| 157 | Pembangunan gerbang dan pagar SD N 03 KTBA | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 158 | Pembuatan TK baru di Guguak Bulek | Persen | 0 |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| 159 | Peningkatan kapasitas Kader yandu | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 160 | Regulasi tata kelola lingkungan hidup | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 161 | Pembuatan Sarana Air bersih | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 162 | Penanggulangan stunting | Persen | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% |  |
| 163 | Membuka batas kelas sekaligus pemasangan Rolling Door di UPTD SDN 04 KTBH | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 164 | Bantuan Untuk Lansia | Persen | 0 | 100% | 100% | 51% | 68% | 83% | 100% |  |  | 100% |  |
| 165 | Pembukaaan Jalan Usaha Tani Tobek Dingin - Sisingkek | Persen | 0 |  | 50% | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 166 | Pembukaan Jalan Pertanian dari kantor pertanian - Sikalumbuk | Persen | 0 |  |  |  | 50% | 100% |  |  |  | 100% |  |
| 167 | Penyedian Jamban Sehat (IPAL KOMUNAL) | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 168 | Pengadaan Sarana Air Bersih Simpang Batu Ampa | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 169 | Pengadaan Sarana Air Bersih Mancuang | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 170 | Pemberian Kartu KIS, BPJS | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |  |
| 171 | Pengadaan Ambulan Jorong | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 172 | Penyediaan Sarana dan Prasarana pos yandu Lansia | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 173 | Pembuatan Musholla UPTD SDN 04 Koto Tangah Batu Hampa | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 174 | Sarana bermain PAUD | Persen | 0 |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| 175 | Perbaikan atap gedung UPTD SDN 04 KTBH | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 176 | Pengadaan sarana dan prasarana serta tenaga Pendidik Program Paket B dan C | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |  |
| 177 | Pembukaan Jalan Pertanian Tanjung Limau - Bedeng Angku Hafis | Persen | 0 |  |  | 50% | 100% |  |  |  |  | 100% |  |
| 178 | Pembukaan Jalan Simpang Tigo Tangah Padang - SMP | Persen | 0 |  |  | 25% | 50% | 75% |  |  |  | 100% |  |
| 179 | Pengerasan Jalan akses keluar masuk Perumahan Grand View Piladang | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 180 | Pengadaan Program Rumah Tidak Layak Huni bagi warga miskin | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |  |
| 181 | Pembukaan Jalan Pertanian dari MIS - Taratak | Persen | 0 |  |  | 50% | 100% |  |  |  |  | 100% |  |
| 182 | Pembukaan Jalan SMA - Ujung Tanjung | Persen | 0 | 33% | 67% | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 183 | Pembuatan Drainase dan bahu Jalan Simpang Stasiun - Tobek Dingin | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 184 | Progam STUNTING | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |  |
| 185 | Penyelenggaraan program Paket a,b,c dan penyediaan Guru bagi masyarakat pemuda pemudi Putus Sekolah | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |  |
| 186 | Pelebaran dan Pembukaan Jalan Lurah Pasia - SibOrang Loweh | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 187 | Perbaikan Gang koto anyia menuju sikumbang | Persen | 0 |  |  | 50% | 100% |  |  |  |  | 100% |  |
| 188 | Perbaikan Drainase Ateh Bonai - Aia Taghonang (Simpang BR) | Persen | 0 | 50% | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 189 | Rehab Pustu Aia Taghonang Simpang BR | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 190 | Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu Lansia | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 191 | Pembangunan Pagar PUSKESMAS Piladang | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 192 | Penambahan WC dan Honor guru TK Tunas Harapan Piladang | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |  |
| 193 | Peningkatan sarana dan Prasarana MIS Aia Tagonang Jorong Piladang | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 194 | Pembangunan pagar SMP N 3 Akabiluru | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 195 | Sosialisasi dan penerapan sanitasi lingkungan | Persen | 0 | 50% |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |
| 196 | Bantuan Untuk Lansia | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |  |

  - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

| No | Nama Program/ Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal RPJM Nagari | Target Capaian Tahun Ke 1-6 |  |  |  |  |  |  |  | Kondisi Akhir RPJM Nagari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |  |  |  |
| 1 | Pelatihan dan peningkatan kapasitas Bundo Kanduang | Persen | 0 | 50% | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 2 | Pengadaan sarana dan prasarana olahraga (volly, sepak bola, takraw) serta Rehab lapangan sepak bola. | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |
| 3 | Pembangunan gedung pemuda di Jorong Tambun Ijuk | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 4 | Pembuatan Stadium Mini Lapangan , sarana Prasarana Lapangan , dan pembangunan Sekretariat Kepengurusan Garuda FC | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 5 | Pelatihan Imam, Khatib, Penyelenggaraan Jenazah | Persen | 0 | 50% |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |
| 6 | Pengadaan sarana dan prasarana Lapangan Bola kaki Simpati | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |
| 7 | Penyediaan sarana dan Prasarana Lapangan Bola Volley | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |
| 8 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Bola Kaki | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |
| 9 | Penegasan tentang fungsi Niniak Mamak | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 10 | Aturan KAN untuk mengembalikan fungsi Niniak Mamak | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 11 | Penyediaan sarana dan prasarana Niniak Mamak | Persen | 0 |  | 50% | 100% |  |  |  |  |  | 100% |
| 12 | Pelatihan adat pengetahuan adat | Persen | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |
| 13 | Pembinaan kelompok Ta'lim (Yaasiiin dan Sholawat) | Persen | 0 | 50% |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |
| 14 | Pembuatan produk hukum tentang Kamtibmas | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 15 | Pelatihan Imam dan Khatib | Persen | 0 | 50% |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |
| 16 | Pembuatan Rumah Gharim | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 17 | Perbaikan Kubah Mesjid | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 18 | Pembangunan WC Musholla Al Ikhwan Guguak Bulek | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 19 | Pembangun Gedung Serba Guna Pemuda | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |
| 20 | Pembentuakan lembaga keagamaan di tingkat Nagari | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 21 | Pembentukan Lembaga Keagamaan di Tingkat Nagari (Majelis Ulama Nagari) | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 22 | Pembangunan gedung serba guna | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 23 | Penyedian sarana dan prasarana Adat | Persen | 0 |  | 50% |  | 100% |  |  |  |  | 100% |
| 24 | Peninjauan terhadap kelompok Yasin dan Shalawat | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |
| 25 | Peningkatan Kapasitas Niniak Mamak dan Bundo Kanduang Jorong Sungai Cubadak | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 26 | Pembentukan Lembaga Nagari untuk Pemberdayaan Masyarakat | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 27 | Pelatihan penyelenggaraan Jenazah | Persen | 0 | 50% |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |
| 28 | Pembangunan gedung serba guna di Jorong Sungai Cubadak Pengadaan sarana dan prasarana lapangan Volly Jorong Sungai Cubadak | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 29 | Pembentukan Pengurus Karang Taruna Nagari | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 30 | Pernag Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (knalpot racing, jam tamu, jam bermain anak- anak dan remaja, aturan menginap di rumah masyarakat) | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 31 | Pelatihan Adat dan Alua pasambahan | Persen | 0 | 33% |  | 67% |  | 100% |  |  |  | 100% |
| 32 | Penyelenggaraan sekolah Adat | Persen | 0 | 33% |  | 67% |  | 100% |  |  |  | 100% |
| 33 | Peningkatan Kapasitas Datuak Niniak Mamak melalui sekolah Adat | Persen | 0 |  | 50% |  | 100% |  |  |  |  | 100% |
| 34 | Pengedaman Lapangan Bola Kaki | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 35 | Lanjutan pembangunan Balai Adat Nan Tuo Jorong Tambun Ijuk | Persen | 5 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 36 | Peningkatan kapasitas Niniak Mamak melalui Sekolah Adat | Persen | 0 |  | 50% |  | 100% |  |  |  |  | 100% |
| 37 | Peningkatan kapasitas Bundo Kanduang melalui Sekolah Adat dan pelatihan Kearifan Lokal | Persen | 0 | 33% |  | 67% |  | 100% |  |  |  | 100% |
| 38 | Penyaluran bantuan zakat kepada mustahiq secara berkala (sebelum Idul Fitri, tahun pelajaran baru, dan kebutuhan menNagarik) | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |
| 39 | Pembinaan Kelompok Ta'lim (Kajian Fiqih, Tahsinul Qur'an, dll) | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |
| 40 | Sarana dan Prasarana Lapangan Volly | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |
| 41 | Pembentukan Pengurus Karang Taruna Nagari | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 42 | Pembentukan Lembaga Perberdayaan Masyarakat di tingkat Nagari | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 43 | Pembangunan Sarana dan Prasarana lapangan Takraw | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 44 | Sarana dan Prasarana Balai adat | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 45 | Kampung gemilang /kampung bebas narkoba | Persen | 0 | 33% |  | 67% |  | 100% |  |  |  | 100% |
| 46 | Bantuan untuk konsi kematian | Persen | 0 |  | 50% |  | 100% |  |  |  |  | 100% |
| 47 | Penyaluran bantuan zakat kepada mustahiq secara berkala (sebelum Idul Fitri, tahun pelajaran baru, dan kebutuhan menNagarik) | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |
| 48 | Pembentukan Lembaga Keagamaan di Tingkat Nagari (Majelis Ulama Nagari) | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 49 | Pernag Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (knalpot racing, jam tamu, jam bermain anak- anak dan remaja, aturan menginap di rumah masyarakat) | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 50 | Pembangunan sarana dan prasarana / pagar pembatas Masjid Raya Piladang | Persen | 0 |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |
| 51 | Pembinaan dan pemberdayaan Bundo Kanduang | Persen | 0 | 33% |  | 67% |  | 100% |  |  |  | 100% |
| 52 | Pelatihan Bundo Kanduang | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 53 | Pembangunan Balai Adat | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |
| 54 | Rehab / Bangun Balai Adat | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |
| 55 | Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan Adat Untuk Niniak Mamak , Bundo kanduang dan Masyarakat dan Pelestarian Adat dan Budaya | Persen | 0 |  | 50% |  | 100% |  |  |  |  | 100% |
| 56 | Peningkatan Kapasitas Guru TPQ | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |
| 57 | Peningkatan Honor Guru TPQ dan Garin Masjid | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |
| 58 | Penambahan Honor Guru Ngaji | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |
| 59 | Penyediaan ATK TPQ | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |
| 60 | Pengadaan Honor Guru TPQ | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |
| 61 | Pengadaan honor guru rumah Tahfidz | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |
| 62 | Pengadaan Penambahan Guru TPQ | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 63 | Pengadaan Peningkatan honor TPQ | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |
| 64 | Renovasi ruangan TPQ | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 65 | Pengadaan Guru Irama Seni Baca Al-Qur'an | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |
| 66 | Pembangunan Rumah Tahfis , sarana , prasarana ,Penyediaan Guru dan Honor | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |
| 67 | Penyediaan Sarana dan prasarana TPQ Jorong Piladang | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |
| 68 | Pelatihan Bundo kanduang | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |

  - Bidang Pemberdayaan Masyarakat

| No | Nama Program/ Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal RPJM Nagari | Target Capaian Tahun Ke 1-8 |  |  |  |  |  |  |  | Kondisi Akhir RPJM Nagari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |  |  |  |
| 1 | Peningkatan Kapasitas Wali Nagari | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |
| 2 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |
| 3 | Peningkatan Kapasitas Bamus Nagari | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |
| 4 | Peningkatan Kapasitas Lembaga-lembaga Nagari | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |
| 5 | Pembinaan dari PL pertanian dan memfungsikan PL pertanian secara intens | Persen | 0 | 33% |  | 67% |  | 100% |  |  |  | 100% |
| 6 | Sarana dan Prasaran Posyandu Prima di Tingkat Nagari | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |
| 7 | Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Kojai - Lokuak Kulai | Persen | 0 |  | 50% | 100% |  |  |  |  |  | 100% |
| 8 | Normalisasi Saluran Irigasi Simpang Batu Ampa - Lurah Abu | Persen | 0 |  |  |  | 33% | 67% | 100% |  |  | 100% |
| 9 | Pembuatan irigasi Lurah Surau - Lurah Batang - Aia Bubuh | Persen | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |
| 10 | Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Goduang - Kayu Tanam | Persen | 0 | 50% | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 11 | Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Lintang - Lokuang | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |
| 12 | Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Jambu - Baliak Gamba | Persen | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |
| 13 | Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Bonda Lintang - Tanjung Karambia | Persen | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |
| 14 | Perbaikan saluran irigasi Polam - Parambahan Godang | Persen | 0 | 50% | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 15 | Normalisasi Saluran Irigasi Simpang - SD N 01 | Persen | 0 |  |  | 50% | 100% |  |  |  |  | 100% |
| 16 | Normalisasi Saluran Irigasi Dari Simpang- Mancuang | Persen | 0 |  |  | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  | 100% |
| 17 | Perbaikan dan Pembuka- an Irigasi Solok - Pasia | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 18 | Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Goduang - Jambu | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 19 | Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Lubuak - Ateh Bonai | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |
| 20 | Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Simpang 3 - Bonda Lintang | Persen | 0 |  |  |  | 50% | 100% |  |  |  | 100% |
| 21 | Rehab berat bangunan Pasar Jumat Piladang | Persen | 0 | 33% |  | 67% |  | 100% |  |  |  | 100% |
| 22 | Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Katimbuakan - Ateh Pokan | Persen | 0 |  |  |  | 50% | 100% |  |  |  | 100% |
| 23 | Pengadaan Pupuk Subsidi Bagi Kelompok tani | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |
| 24 | Normalisasi Saluran Irigasi Bonda Lintang - Jambu | Persen | 0 | 50% | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 25 | Normalisasi Saluran Irigasi Koto Anyia- Picancang- Simabua | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |
| 26 | Normalisasi Saluran Irigasi Lurah Pogang- Lurah Parik | Persen | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |
| 27 | Pelatihan Kepemimpinan, Kewirausahaan dan TTG | Persen | 0 |  | 50% |  |  | 100% |  |  |  | 100% |
| 28 | Pembukaan irigasi Lurah Karuah - Lurah Janiah | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |
| 29 | Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Simabua - Caniago | Persen | 0 |  |  | 50% | 100% |  |  |  |  | 100% |
| 30 | Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Polam - Parambahan | Persen | 0 | 50% | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 31 | Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Polam - Parak Kabuk | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |
| 32 | Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Pokan - Simpang 3 | Persen | 0 |  |  |  | 50% | 100% |  |  |  | 100% |
| 33 | Peningkatan kapasitas Perangkat Nagari demi tercapainya Visi dan Misi Nagari | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |
| 34 | Perbaikan saluran Irigasi Sawah Tongah - Bukik Canciang | Persen | 0 |  |  |  | 33% | 67% | 100% |  |  | 100% |
| 35 | Pelatihan Peternakan dan Perikanan | Persen | 0 | 50% |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |
| 36 | Normalisasi Saluran Irigasi Darek - Piontang | Meter | 0 |  | 500M | 500 M |  |  |  |  |  | 100% |
| 37 | Normalisasi Saluran Irigasi Kapalo Kojai - Bonda Lintang | Meter | 0 |  |  |  | 500 M | 500M |  |  |  | 100% |
| 38 | Pengedaman irigasi Lurah Karuah - Lurah Joniah | Meter | 0 |  | 400 M | 400 M | 400 M | 400 M | 400 M |  |  | 100% |
| 39 | Kegiatan kunjungan berkala dari Pemerintah Nagari, Bamus, dan Lembaga- lembaga Nagari ke Masyarakat | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |
| 40 | Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Piliang - Lurah Sianok | Meter | 0 | 500 M |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 41 | Perbaikan saluran irigasi Baliak Bukik | Meter | 0 |  | 500 M |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 42 | Normalisasi Saluran Irigasi Bonda Lintang - Sialang | Meter | 0 |  |  | 350 M | 350 M |  |  |  |  | 100% |
| 43 | Normalisasi Saluran Irigasi Lokuak Parik- Mesjid | Meter | 0 |  |  |  |  | 300 M |  |  |  | 100% |
| 44 | Pembentukan dan Pelatihan Kelompok UMKM | Orang | 0 | 60 Orang |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 45 | Penyediaan Outlet Hasil Produksi UMKM | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 46 | Bantuan Ternak dan Bibit Ikan | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |
| 47 | Pembuatan Bendungan Titian Ampera | Persen |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |
| 48 | Pembentukan Kelompok Peternakan dan Perikanan | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 49 | Penambahan debit air irigasi Titian Ampera | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 50 | Pelatihan masakan tradisional | Persen | 0 | 50% |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |
| 51 | Perbaikan saluran irigasi Lokuak - Ngalau | Meter | 0 | 350 M | 350 M | 300 M |  |  |  |  |  | 100% |
| 52 | Perbaikan saluran Irigasi Tanjuang Karambia - Ngalau | Meter | 0 |  |  |  | 500 M | 500 M | 500 M |  |  | 100% |
| 53 | Perbaikan saluran irigasi Koto Lalang - Ateh Apa | Meter | 0 | 300 M | 300 M |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 54 | Penambahan debit air dari Batang Agam (MoU dengan PLTA Batang Agam) | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 55 | Pembangunan saluran Irigasi Lurah Sonsang - Tombau | Meter | 0 | 200 M |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 56 | Pembangunan POS Penyuluhan Pertanian Nagari (POSLUNAG) | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 57 | Kegiatan Tim PKK Nagari turun ke Jorong Batu Tanyuh | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |
| 58 | Peningkatan kapasitas petani | Persen | 0 | 50% |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |
| 59 | Normalisasi saluran Irigasi Simpang 4 - Kobun | Meter | 0 |  | 500 M | 500 M |  |  |  |  |  | 100% |
| 60 | Lanjutan normalisasi saluran irigasi Kubu Mangunan - Lurah Koto Nan Panjang | Meter | 0 |  |  |  | 500 M | 500 M |  |  |  | 100% |
| 61 | Pembukaan kembali dan perbaikan saluran irigasi Lurah Tensi - Lurah Koto Nan Panjang | Meter | 0 | 500 M | 500 M |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 62 | Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani dan Pembinaan Kelompok Tani | Orang | 0 | 60 Orang |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 63 | Normalisasi Saluran Irigasi Kapalo Koto - Kolam Panciang | Meter | 0 |  | 400 M |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 64 | Normalisasi Saluran Irigasi Kapalo Koto SD N 01 | Meter | 0 |  |  | 400 M |  |  |  |  |  | 100% |
| 65 | Kunjungan berkala Tim PKK Nagari ke Jorong- Jorong | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |
| 66 | Penyuluhan tentang tata kelola rumah tangga kepada PKK | Orang | 0 | 30 Orang |  |  | 30 Orang |  |  |  |  | 100% |
| 67 | Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari | Orang | 0 |  | 30 Orang |  |  | 30 Orang |  |  |  | 100% |
| 68 | Perbaikan saluran irigasi Sawah Tongah - Tanjuang Tolang | Meter | 0 | 300 M |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 69 | Perbaikan saluran irigasi Lurah Caniago - Lurah Pasia | Meter | 0 |  | 500 M | 500 M | 500 M |  |  |  |  | 100% |
| 70 | Pembangunan saluran Irigasi Tanjung Ubi | Meter | 0 |  |  |  |  | 400 M |  |  |  | 100% |
| 71 | Normalisasi Saluran irigasi Basuang - Lurah Pancuran | Meter | 0 |  |  |  |  |  | 600 M |  |  | 100% |
| 72 | Perbaikan saluran irigasi Lurah Pasia - Batang Agam | Meter | 0 | 400 M | 400 M |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 73 | Perbaikan saluran irigasi sungai, penambahan debit air | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |
| 74 | Perbaikan saluran irigasi Goduang Pisang | Meter | 0 |  |  |  | 300 M |  |  |  |  | 100% |
| 75 | Perbaikan saluran irigasi Lurah Apa - Mangunan | Meter | 0 |  |  |  |  | 400 M |  |  |  | 100% |
| 76 | Perbaikan saluran irigasi Koto Lalang - ujuang ladang | Meter | 0 |  | 400 M | 400 M |  |  |  |  |  | 100% |
| 77 | Pelatihan tata kelola Rumah Tangga untuk Ibu- ibu Rumah Tangga dan remaja puteri | Orang | 0 | 60 Orang |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 78 | Pembangunan Irigasi Koto Baru - Guguak Canceh | Meter | 0 |  | 500 M |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 79 | Perbaikan Saluran Irigasi dari rumah DT Badua - Lurah Tanah Sirah | Meter | 0 |  |  | 500 M |  |  |  |  |  | 100% |
| 80 | Perbaikan saluran irigasi Paluang - Basuang | Meter | 0 |  |  |  | 400 M | 350 M |  |  |  | 100% |
| 81 | Normalisasi Saluran Irigasi Pulai-Guguak | Meter | 0 |  | 500 M |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 82 | Pelatihan Pengolahan Bahan Baku Lokal | Orang | 0 |  |  | 60 Orang |  |  |  |  |  | 100% |
| 83 | Kunjungan berkala Tim PKK Nagari ke Jorong- Jorong | Persen | 0 | 17% | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |
| 84 | Peningkatan kapasitas Anggota Bamus Nagari | Persen | 0 |  | 50% |  |  | 100% |  |  |  | 100% |
| 85 | Normalisasi Saluran irigasi Basuang - Lurah Musang | Meter | 0 |  |  | 500 M | 500 M |  |  |  |  | 100% |
| 86 | Kunjungan berkala Tim PKK Nagari ke Jorong- Jorong | Persen | 0 | 100% | 100% | 100% | 64% | 82% | 100% |  |  | 100% |
| 87 | Pelatihan Pola Asuh Anak Berdasarkan ABS_SBK | Orang | 0 | 30 Orang |  |  | 30 Orang |  |  |  |  | 100% |
| 88 | Penambahan Kelompok Tani | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 89 | Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Tani (Sekolah Lapangan, SLPHT, dll) | Orang | 0 |  | 30 Orang |  |  | 30 Orang |  |  |  | 100% |
| 90 | Pembangunan Irigasi Lurah karambia - Masjid Raya | Meter | 0 |  |  | 350 M | 350 M |  |  |  |  | 100% |
| 91 | Pembangunan Irigasi Bonda Belakang Mushalla Guguak malintang | Meter | 0 |  |  |  |  | 300 M |  |  |  | 100% |
| 92 | Perbaikan Saluran irigasi Paluang - Kambia Baririk | Meter | 0 |  |  |  |  | 400 M | 400 M |  |  | 100% |
| 93 | Usulan Asuransi usaha Tani | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 94 | Sosialisasi Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |
| 95 | Pendataan Surve Mawas diri | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 96 | Pemberian Makanan Tambahan Posyandu | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |
| 97 | Kegiatan Germas | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |
| 98 | Sosialisasi Tentang Vaksin Baru | Persen | 0 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 99 | Pelatihan kepemimpinan, Kewirausahaan dan UMKM | Orang | 0 |  | 60 Orang |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 100 | Pelatihan keterampilan , menjahit - bengkel - las - Babershop / potong rambut - komputer - servis hp dan lainya bagi masyarakat pengangguran / belum memiliki pekerjaan khususnya Usia Produktif di Jorong Piladang | Meter | 0 |  | 60 M |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 101 | Pelatihan Hidroponik dengan Menggunakan Bahan Bekas | Orang | 0 |  |  | 60 Orang |  |  |  |  |  | 100% |
| 102 | Pelatihan keterampilan dan Teknologi | Orang | 0 | 60 Orang |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 103 | Pelatihan Keterampilan dan Teknologi | Orang | 0 | 60 Orang |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 104 | Kegiatan kunjungan berkala dari Pemerintah Nagari, Bamus, dan Lembaga-lembaga Nagari ke masyarakat | Persen | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% |
| 105 | Peningkatan kapasitas Anggota Bamus Nagari | Persen | 0 |  | 50% |  |  | 100% |  |  |  | 100% |
| 106 | Peningkatan dan Rehab Irigasi Ompang Soriak | Meter | 0 |  |  | 500 M | 500 M | 500 M |  |  |  | 100% |
| 107 | Pembentukan POSLUHNAG ( Pos Penyuluh Nagari ) | Persen | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 108 | Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) | Meter | 0 |  | 60 M |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 109 | SL Untuk Pengendalian Hama Terpadu | Persen | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 100% |